Anexo. 2

Cronograma de actividades Plan Anual de Internacionalización 2021

| Actividades |  | Responsable |  | Fecha de realización |  | Resultado por actividad programada |  | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1: Definición y socialización de los criterios para la proyección institucional de movilidad internacional de docentes y estudiantes 2021. |  | ORI y Comité de Internacionalización |  | 16/02/2021 al 15/03/2021 |  | Criterios socializados |  |  |  |
| Actividad 2: Consolidación y divulgación de la Proyección Institucional de Movilidad Docente Internacional y Registro de Eventos Institucionales e Interinstitucionales 2021. |  | ORI y Facultades |  | 16/02/2021 al 31/03/2021 |  | Plan de Proyección de Movilidad Consolidado |  |  |  |
| Actividad 3: Construcción y socialización del Plan Anual de Internacionalización 2021. |  | ORI y Comité de Internacionalización |  | 1/04/2021 al 20/12/2021 |  | Plan anual socializado |  |  |  |
| Actividad 4: Construcción de los lineamientos de internacionalización del currículo para la UPN, con la participación de docentes representantes de las distintas unidades académicas. |  | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | 1 Borrador del documento |  |  |  |
| Actividad 5: Construcción de una política de internacionalización con la participación de docentes de distintos programas. |  | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Políticas de Internacionalización |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | 1 Borrador del documento |  |  |  |
| Actividad 6: Consolidación de un Documento Institucional de Internacionalización que integre la Política de Internacionalización y los Lineamientos de Internacionalización del Currículo, con el fin de ser socializados con la comunidad académica para su retroalimentación, transformación y ajuste. |  | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo y Políticas de Internacionalización |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | 1 documento borrador |  |  |  |
| Actividad 7: Vinculación de los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad, en la identificación de prioridades y líneas estratégicas de internacionalización. |  | Actores vinculados y ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de estamentos vinculados |  |  |  |
| Actividad 8: Divulgación y socialización de las convocatorias de movilidad de estudiantes 2021-I / 2021-II. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | No. de convocatorias publicadas |  |  |  |
| Actividad 9: Realización de cursos de verano en modalidad virtual o presencial en colaboración con las instituciones vinculadas a la Red Educativa de Conocimiento y Acción Regional – REDUCAR. |  | ORI, unidades académicas y representantes de las IES de la Red REDUCAR |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | 5 cursos realizados |  |  |  |
| Actividad 10: Gestión y promoción de la participación de docentes y estudiantes de la UPN en actividades y eventos de carácter internacional e interinstitucional, en modalidad presencial o virtual. |  | ORI Unidades académicas Comité de Internacionalización |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de solicitudes recibidas y gestionadas |  |  |  |
| Actividad 11: Gestión de la participación de investigadores y estudiantes internacionales en los diferentes procesos académicos dados al interior de la UPN. |  | ORI y unidades académicas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de investigadores y estudiantes internacionales vinculados |  |  |  |
| Actividad 12: Identificación y divulgación de oportunidades y becas para estudiantes y profesores. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de oportunidades de movilidad divulgadas |  |  |  |
| Actividad 13: Desarrollo de proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea, adscritos a espacios académicos de diferentes programas de la UPN. |  | ORI Unidades académicas e instituciones externas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Al menos 1 proyecto colaborativo desarrollado |  |  |  |
| Actividad 14: Realización de la oferta de 5 cursos cortos de profundización en línea para maestría y doctorado. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 10/06/2021 |  | 5 cursos diseñados y ofertados |  |  |  |
| Actividad 15: Aplicación a los apoyos del ICETEX para la movilidad de expertos internacionales y aquellos favorables a la movilidad estudiantil. |  | ORI y Unidades académicas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de solicitudes presentadas ante el ICETEX |  | Fechas definidas por el ICETEX |  |
| Actividad 16: Asesoría y acompañamiento en la suscripción de convenios interinstitucionales e internacionales solicitados por las distintas Vicerrectorías, Rectoría, Facultades, el DIE y el IPN. |  | ORI Rectoría Vicerrectorías, Facultades DIE IPN |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de convenios suscritos |  |  |  |
| Actividad 17: Identificación y divulgación de oportunidades de participación en proyectos cooperación nacional e internacional para la comunidad universitaria. |  | ORI y unidades académicas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de proyectos postulados |  |  |  |
| Actividad 18: Socialización de las actividades académicas y de cooperación que promueven las asociaciones internacionales de las que la Universidad hace parte. |  | ORI y entidades externas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de actividades socializadas |  |  |  |
| Actividad 19: Participación y asistencia de directivos o delegados en asambleas o reuniones, tanto en modalidad virtual como presencial, convocadas por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales: UDUAL, ASCUN, AUIP, OEI, ICETEX, CLACSO, entre otras. |  | ORI y delegados institucionales |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de asambleas o reuniones en las que participa directivos o delegados. |  |  |  |
| Actividad 20: Desarrollo de las actividades previstas en el proyecto internacional DHIP (Development of Higher education institutions internationalization Polices) cofinanciado por la Unión Europea. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Relación de las actividades realizadas |  | Las actividades estarán destinadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto internacional |  |
| Actividad 21: Establecimiento de relaciones de cooperación con distintas instituciones, embajadas o entidades que posibiliten el fortalecimiento de la internacionalización en la UPN. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de reuniones realizadas |  |  |  |
| Actividad 22: Fomento de lazos de cooperación entre las instituciones a través de la transmisión, difusión y producción del conocimiento científico, educativo, pedagógico y didáctico. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de reuniones realizadas |  |  |  |
| Actividad 23: Apoyo en la participación y realización de eventos académicos en modalidad virtual o presencial que consoliden de lazos nacionales, regionales e internacionales. |  | ORI y coordinadores de eventos |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de eventos apoyados |  | Actividad que se realiza de manera particular a lo largo de la planeación y desarrollo del evento |  |
| Actividad 24: Desarrollo de las acciones requeridas en el marco de los compromisos establecidos por la UPN al asumir la secretaría técnica de REDUCAR. |  | ORI Rectoría IES vinculadas a REDUCAR |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de acciones desarrolladas |  |  |  |
| Actividad 25: Participación, diseño y ejecución de las propuestas consolidadas en la Red ORI-SUE Capital. |  | ORIS – SUE Capital. |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Propuesta consolidada |  |  |  |
| Actividad 26: Asesoría y gestión para la vinculación a Redes Académicas que soliciten las distintas Facultades, el Doctorado y el IPN. |  | ORI y unidades académicas |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de solicitudes recibidas |  |  |  |
| Actividad 27: Vinculación de los monitores de protocolo en las estrategias de acompañamiento, diseño, difusión, transmisión y sistematización que demandan las distintas prácticas de internacionalización -virtual y presencial- que adelanta la UPN. |  | ORI y monitores de protocolo |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Número de actividades realizadas por los monitores de protocolo |  |  |  |
| Actividad 28: Visibilización de la participación de los docentes o estudiantes de la UPN en procesos de movilidad académica. |  | ORI |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Difusión de 4 experiencias de docentes o estudiantes en el enlace minisitio de internacionalización |  |  |  |
| Actividad 29: Actualización permanente del minisitio de la ORI y elaboración de 1 Brochure – ORI en portugués |  | ORI y Rectoría |  | 1/02/2021 al 20/12/2021 |  | Minisitio de la ORI actualizado 1 brochure elaborado |  |  |  |